## Blad1
Enligt ansökan
Genomförd
Prognos från 2018 ej genomförd
Projektövergripande |  |  | Start 01/09/2013 |  |  | Inception report | 31/05/2014 |  |  |  |  | Midterm | 30/11/2015 |  |  |  | Midterm | 30/04/2017 | [5 empty] | Progress | 31/10/2018 |  | Slut 31/08/2019 | Finalreport | 30/11/2019
Action nr | Namn på action | Ansökt/verklig | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Kvartal |  |  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
A1 | Reviera skötselplaner | Ansökt
A1 |  | Verklig
A2 | Tillståndsprövning | Ansökt
A2 |  | Verklig | bar: III to I
A3 | Trädinventering | Ansökt
A3 |  | Verklig | bar: II to IV
A4 | Restaureringsplaner | Ansökt
A4 |  | Verklig
A5 | Hydroteknisk utredning | Ansökt
A5 |  | Verklig | bar: I to III; III to IV
A6 | Arbetsplan ladugårdar | Ansökt
A6 |  | Verklig | bar: I to IV
A7 | Upphandlingar | Ansökt
A7 |  | Verklig
C1 | Reducera igenväxning i gräsmarker | Ansökt
C1 |  | Verklig | bar: III to III
C2 | Kronreducering/Hamling | Ansökt
C2 |  | Verklig | bar: III to III
C3 | Bygga ladugårdar | Ansökt
C3 |  | Verklig | bar: II to I
C4 | Bygga kajer och vägar | Ansökt
C4 |  | Verklig | bar: II to II
C5 | Predatorkontroll | Ansökt
C5 |  | Verklig | bar: IV to III
C6 | Naturvårdsbränning | Ansökt
C6 |  | Verklig | bar: II to III; II to III; II to III; II to III; II to III
C7 | Diversifiering av skog | Ansökt
C7 |  | Verklig | bar: III to III
C8 | Våtmarksrestaurering | Ansökt
C8 |  | Verklig | bar: III to III
C9 | Restaurering marina våtmarker | Ansökt
C9 |  | Verklig | bar: II to IV; IV to II
D1 | Uppföljning fågel | Ansökt
D1 |  | Verklig | bar: II to IV; II to IV; II; II to III
D2 | Uppföljning träd och Osmoderma | Ansökt
D2 |  | Verklig | bar: I to IV; II to III; II to III
D3 | Uppföljning strukturer och insekter i skog | Ansökt
D3 |  | Verklig | bar: II to III
D4 | Uppföljning marin fauna | Ansökt
D4 |  | Verklig | bar: II to III
D5 | Uppföljning gräsmark | Ansökt
D5 |  | Verklig | bar: III; II to III; II to III; II to III; II to III
D6 | Socioekonomisk studie | Ansökt
D6 |  | Verklig | bar: III to IV; II to III
Projektövergripande |  |  | III: Start 01/09/2013; II: Inception report; IV: Midterm; II: Midterm; IV: Progress; III: Slut 31/08/2019; IV: Finalreport
Action nr | Namn på action | Ansökt/verklig | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Kvartal |  |  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
E1 | Informationsskyltar och foldrar | Ansökt
E1 |  | Verklig | bar: I to II
E2 | Anslagstavlor | Ansökt
E2 |  | Verklig | bar: II to IV; II to II
E3 | Populärrapport | Ansökt
E3 |  | Verklig | bar: IV to III
E4 | Friluftslivsanordningar | Ansökt
E4 |  | Verklig | bar: III to II
E5 | Informationsaktiviteter | Ansökt
E5 |  | Verklig
E6 | Web-plats | Ansökt
E6 |  | Verklig
F1 | Projektledning | Ansökt
F1 |  | Verklig
F2 | Nätverkande | Ansökt
F2 |  | Verklig
F3 |  | Ansökt
F3 |  | Verklig | bar: II to IV
F4 |  | Ansökt
F4 |  | Verklig | bar: III