## Blad1
Bilaga A2 Sammanställning
N2000-område |  | Partner | Action | Typ av tillstånd/prövning | Kommentar | Påbörjad | Klar | Rapporterad | Kommentar
SE0220231 | Rågö | D | A2 | Anmälan om vattenverksamhet, kaj | Lastkaj |  | x | Mid-term
SE0330099 | Björnö | H | A2 | Vattenverksamhet, våtmarksrestaurering | Anmälan restaurering av våtmark | N.A | N.A | N.A | Dämning, Kan ej prövas ersätts av beslut om åtgärd på samma sätt som våtmarken på södra Malmö
SE0330106 | Storö | H | A2 | Vattenverksamhet, våtmarksrestaurering |  | N.A | N.A | N.A | Behövs ej , vasslåttter vintertid
SE0330158 | Horsö-Värsnäs | H | A2 | Vattenverksamhet, våtmarksrestaurering | för vasslåtter |  | x | Mid-term
SE0330164 | Rågö (Västerviks skärgård) | H | A2 | Vattenverksamhet, våtmarksrestaurering | våtmark |  | x | Progress report 1
SE0330253 | Södra Malmö | H | A2 | Vattenverksamhet, våtmarksrestaurering | för lastkaj | N.A | N.A | N.A | Behövs ej eftersom kajen ej byggs
SE0330253 | Södra Malmö | H | A2 | Vattenverksamhet, kaj | för våtmark |  | x | Mid-term | Anmälan avvisad eftersom dämning ej kan prövas, ersätts med beslut om åtgärd
SE0330268 | Figeholm | H | A2 | Anmälan om vattenverksamhet,våtmarksrestaurering | för våtmark | N.A | N.A | N.A | Dämning, Kan ej prövas ersätts av beslut om åtgärd på samma sätt som våtmarken på södra Malmö
SE0220017 | Svanviken-Lindbacke | D | A2 | Bygglov, spång | Bygglov spång svanviken | x |  | N.A | Bygglov krävs ej eftersom det byts ut gammal spång
SE0220129 | Skärgårdsreservaten | D | A2 | Bygglov, toaletter | Bygglov Mulltoa |  |  | Final report
SE0220129 | Skärgårdsreservaten | D | A2 | Bygglov, toaletter | Bygglov 3 st mulltoa handikapp | x |  | Final report
SE0220218 | Stendörren | D | A2 | Bygglov, toaletter | Bygglov Mulltoor inom Stendörren | x |  | Final report
SE0220231 | Rågö | D | A2 | Bygglov, kaj | Bygglov Lastkaj |  | x | Mid-term | Anmälan avvisad, anläggningen ej tillståndspliktig
SE0220439 | Askö | D | A2 | Bygglov, toaletter | Bygglov 2 st mulltoa handikapp | x |  | Final report
SE0220126 | Nynäs | D | A2 | Förprövning av djurstallar | Fårstall ca 1000 000 |  | x | Mid-term
SE0220231 | Rågö | D | A2 | Förprövning av djurstallar | Utbyggnad lada 800´ |  | x | Mid-term
SE0330186 | Björkö | H | A2 | Förprövning av djurstallar |  |  | x | Mid-term
SE0220017 | Svanviken-Lindbacke | D | A2 | Strandskyddsdispenser, toaletter | Toalett handikapp | x |  | Final report
SE0220020 | Stranstuviken | D | A2 | Strandskyddsdispenser, fågeltorn | Strandskyddsdispens fågeltorn |  |  | Progress report no2 | ej betalad med projektmedel
SE0220129 | Skärgårdsreservaten | D | A2 | Strandskyddsdispenser, toaletter | 3 st mulltoa handikapp | x |  | Final report
SE0220129 | Skärgårdsreservaten | D | A2 | Strandskyddsdispenser, toaletter | Mulltoa |  |  | Final report
SE0220129 | Skärgårdsreservaten | D | A2 | Fågelskyddsdispens, minkbekämpning | Dispens fågelskydd minkjakt inom Skärgårdsreservaten | x |  | Progress report no2
SE0220218 | Stendörren | D | A2 | Strandskyddsdispenser, toaletter | Mulltoor inom Stendörren | x |  | Final report
SE0220439 | Askö | D | A2 | Strandskyddsdispenser, toaletter | 2 st mulltoa handikapp | x |  | Final report
SE0230138 | Åsvikelandet-Kvädö | E | A2 | Strandskyddsdispenser, kanotramp | Kanotramp |  |  | N.A | Dispens krävdes inte åtgärden väl förankrad i reservatets skötselplan.
SE0330253 | Södra Malmö | H | A2 | Strandskyddsdispenser, kaj | för lastkaj | N.A | N.A | N.A | Behövs ej eftersom kajen ej byggs
Not forseen in GA
SE0220129 | Hartsö | D | A2 | Samråd miljöbalken |  |  | x | Mid-term | ej betalad med projektmedel
SE0220129 | Ringsö | D | A2 | Samråd miljöbalken |  |  | x | Mid-term | ej betalad med projektmedel
SE0220231 | Rågö | D | A2 | Dispens från föreskrifter skyddade områden |  |  | x | Mid-term | ej betalad med projektmedel
SE0220439 | Askö | D | A2 | Samråd miljöbalken |  |  | x | Mid-term | ej betalad med projektmedel
SE0220020 | Stranstuviken | D | A2 | Dispens tillträdesförbud arbete med fågeltorn |  |  |  | Progress report no2 | ej betalad med projektmedel
SE0220020 | Stranstuviken | D | A2 | Bygglov fågeltorn |  |  |  | Progress report no2 | ej betalad med projektmedel
SE0220 | Särgårdsreservaten mfl | D | A2 | Tillstånd för lövblås och hund |  |  |  | Progress report no2 | ej betalad med projektmedel
SE0230 | Gryt och St Anna mfl | E | A2 | Tillstånd för lövblås och hund |  |  |  | Progress report no2 | ej betalad med projektmedel
SE0220439 | Askö | D | A2 | Ansökan- anmälan enskilt avlopp |  |  |  | Final report | ej betalad med projektmedel